| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số:  59 /KH-ĐHCNQN							Quảng Ninh, ngày 31 tháng  3  năm 2016

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2016

Căn cứ Điều 50, Luật số: 08/2012/QH13 Luật Giáo dục đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Điều 39, Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ kết quả tự đánh giá đợt II năm 2013 và khả năng, điều kiện thực tế, Nhà trường lập kế hoạch đảm bảo và kiểm định chất lượng năm 2016 như sau.

1. Mục đích, yêu cầu

a) Nhằm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Đảng ủy trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh về đẩy mạnh đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo đến năm 2017;

b) Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; chủ động đề xuất đưa các nội dung về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục vào các hoạt động chuyên môn để tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, từng bước xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng;

c) Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường; đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đã công bố và đảm bảo các tiêu chí kiểm định với mức độ chất lượng cao hơn;

d) Xác định thực trạng về các nguồn lực, chất lượng hoạt động trong nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi nâng cấp trường 8 năm; phân tích, so sánh, giải thích để chỉ ra các điểm mạnh, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất chương trình hành động khắc phục trong thời gian tới, nhằm xây dựng đơn vị phát triển có tính đồng bộ và vững chắc.

2. Nội dung

| TT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Sản phẩm dự kiến | Các giải pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên giảng dạy học phần theo Quy định số 255/QĐ-ĐHCNQN; | Phòng Thanh tra -KĐCL | Các bộ môn, khoa | Tháng 3/2016 | Tháng 12/2016 | Lập Kế hoạch khảo sát; Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá học kỳ II năm học 2015-2016, kỳ I năm học 2016 - 2017 | - Tuyên truyền mục đích ý nghĩa; - Tổ chức hội thảo trong các bộ môn; - Phối hợp tốt giữa các đơn vị; - Đảm bảo trung thực, khách quan. |
| 2 | Tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học khóa 5, cao đẳng khóa 23 về chất lượng ngành/chuyên ngành đào tạo theo Quy định số 420/QĐ-ĐHCNQN; | Phòng Thanh tra -KĐCL | Phòng CTHSSV, đào tạo, các khoa | Tháng 05/2016 | Tháng 10/2016 | Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá khóa 5, khóa 23 | - Tuyên truyền mục đích ý nghĩa; - Tổ chức hội thảo trong toàn trường; - Phối hợp tốt giữa các đơn vị; - Đảm bảo trung thực, khách quan |
| 3 | Tổ chức khảo sát về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học; | Phòng Thanh tra -KĐCL | Các bộ môn, khoa, phòng ĐT, TCCB, CTHSSV | Tháng 4/2016 | Tháng 12/2016 | Xây dựng Quy định, quy trình, công cụ thực hiện; Báo cáo khảo sát. | - Dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá trường đại học (số 65 của Bộ GD&ĐT), dự thảo Quy định, Phiếu khảo sát. Tổ chức hội thảo, tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện theo đặc điểm hoạt động đào tạo của nhà trường. - Tổ chức thực hiện khách quan |
| 4 | Xây dựng, điều chỉnh các chương trình đào tạo gắn với chuẩn đầu ra bảo đảm tính khoa học, hiện đại, liên thông giữa các ngành và nhóm ngành phù hợp với đào tạo theo hệ thống tín chỉ và trình độ sinh viên | Phòng Đào tạo | Các khoa, bộ môn | Tháng 7/2015 | Tháng 4/2016 | Các chương trình đào tạo mới và chỉnh biên; Các minh chứng. | - Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/tháng 4 năm 2015; Lập kế hoạch, hướng dẫn thực hiện rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo; - Thành lập Hội đồng thông qua các chương trình đào tạo; |
| 5 | Đánh giá, phân loại Hồ sơ môn học và hồ sơ giảng dạy | Phòng Thanh tra -KĐCL | Phòng Đào tạo, Các bộ môn, khoa; | Tháng 4/2016 | Tháng 12/2016 | Ban hành quy định về HSMH, HSGD phù hợp với HCTC; Tổng hợp kết quả. | - Tổ chức hội thảo trong các bộ môn; - Xây dựng Quy định phù hợp với học chế tín chỉ và đặc điểm Nhà trường; - Đảm bảo trung thực, khách quan. |
| II | ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, chỉnh sửa các chương trình chi tiết học phần theo học chế tín chỉ cho các chương trình đào tạo sau khi điều chỉnh | Phòng đào tạo | Các bộ môn, khoa | Tháng 5/2016 | Tháng 8/2016 | Các chương trình chi tiết học phần theo học chế tín chỉ đúng quy định | Đánh giá. chỉnh sửa và bổ sung các nội dung đã có trong các chương trình chi tiết; tổ chức hội thảo cấp bộ môn, khoa kiểm duyệt theo chỉ đạo của Giám hiệu. |
| 2 | Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đặc điểm học phần | Phòng đào tạo | Các bộ môn, khoa | Tháng 1/2016 | Tháng 12/2016 | Các phương pháp giảng dạy tích cực cho từng học phần | - Sinh hoạt, hội thảo chuyên môn; - Tăng cường dự giờ, thử nghiệm đánh giá phương pháp mới. |
| 3 | Xây dựng, ban hành Quy định thi kết thúc học phần, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ | Phòng Thanh tra -KĐCL | Phòng đào tạo; Các bộ môn, khoa chuyên môn | Tháng 3/2016 | Tháng 6/2016 | Quy định ban hành; | - Quy định được xây dựng tuân thủ Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ GDĐT và Nhà trường; - Tổ chức lấy ý kiến của các giảng viên, bộ môn và khoa; - Tuyên truyền rộng rãi trên website và hệ thống ICT của trường. - Tổ chức thực hiện nghiêm túc. |
| 4 | Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi | Phòng Thanh tra -KĐCL | Phòng đào tạo; Các bộ môn, khoa | Tháng 1/2016 | Tháng 12/2016 | - Quy định về xây dựng, sử dụng ngân hàng đề thi; - Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi; - Hệ thống các đề thi. | - Sinh hoạt, hội thảo chuyên môn; - Nghiên cứu các quy định, biên soạn đề thi, đáp án đúng nội dung, hình thức, đủ số lượng, đảm bảo mục tiêu đánh giá kết quả học tập, có tính phân loại theo khung mức độ nhận thức; - Thử nghiệm phù hợp. |
| 5 | Bố trí, sắp xếp, điều chuyển hợp lý hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo phù hợp ngành nghề đào tạo của trường và Luật giáo dục đại học | Phòng TCCB | Các phòng, bộ môn, khoa | Tháng 4/2016 | Tháng 7/2016 | - Tổ chức bộ máy quản lý đào tạo hợp lý; - Bố trí nhân sự phù hợp | - Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015-2016; Nghiên cứu Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học theo QĐ 70 và các quy định hiện hành. - Đảm bảo công khai, minh bạch |
| 6 | Rà soát, đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị giảng dạy, các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng rèn nghề đáp ứng chất lượng các chương trình đào tạo. Nâng cấp, khai thác hiệu quả phòng thí nghiệm, thực hành | Phòng đào tạo | Các bộ môn, khoa Phòng HCTH, quản trị | Tháng 1/2016 | Tháng 12/2016 | Kế hoạch bổ sung trang thiết bị. | - Rà soát lại quy mô đào tạo, trang thiết bị tại các giảng đường, các phòng thực hành, thí nghiệm xưởng và phòng chuyên dùng; - Hội thảo để xác đinh nhu cầu cấp trang bị phù hợp. Nâng cao hiệu quả sử dụng phòng TN-TH. |
| 7 | Xây dựng và phát triển hệ thống học liệu phục vụ các hoạt động đào tạo. Phát triển thư viện điện tử, ổn định hệ thống công nghệ thông tin. | Trung tâm TT-TV | Các bộ môn, khoa. Phòng đào tạo, KHCN. | Tháng 1/2016 | Tháng 12/2016 | - Các giáo trình nội bộ; - Bài giảng và bài giảng điện tử; - Các file tài liệu trong hệ thống thư viện điện tử của nhà trường | - Xác định các đầu giáo trình nhất thiết phải có để nâng cao chất lượng chuyên ngành đào tạo; - Ký hợp đồng với giảng viên nhiều kinh nghiệm biên soạn. - Động viên khuyến khích, tạo phong trào biên soạn và giao nộp các bài giảng đảm bảo chất lượng. |
| III | XÂY DỰNG VĂN HOÁ CL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền về văn hóa chất lượng trong đội ngũ giảng viên của nhà trường | Phòng TTr-KĐCL | Phòng KHCN, TT TT-TV, các khoa | Tháng 1/2016 | Tháng 12/2016 | - Các bài viết về VHCL đăng trên nội san; - Các tài liệu về VHCL trên website nhà trường | - Định hướng các chủ đề về VHCL, động viên giảng viên xây dựng và tham gia phát triển VHCL; - Tạo dựng và phát triển VHCL sâu rộng trong tất cả các bộ môn |
| 2 | Tổ chức hoạt động đánh giá giảng viên thông qua các hoạt động dự giờ hội giảng; đẩy mạnh sịnh hoạt chuyên môn tổ bộ môn; đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ. | Phòng TTr-KĐCL | Các bộ môn, khoa | Tháng 1/2016 | Tháng 12/2016 | - Biên bản các buổi dự giờ hội giảng, sinh hoạt chuyên đề chuyên môn; - Quyết định công nhận kết quả hội giảng. | - Tạo phong trào thi đua chuẩn bị hồ sơ giảng dạy chu đáo, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm học phần giờ giảng; - Nâng cao trách nhiệm của từng giảng viên đối với việc xây dựng học thuật chuyên ngành, dự giờ… - Phát huy phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với học chế tín chỉ và đặc điểm của học phần. |
| 3 | Đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát quá trình tổ chức đào tạo. | Phòng TTr-KĐCL | Phòng đào tạo, Các khoa | Tháng 1/2016 | Tháng 12/2016 | Kế hoạch và kết luận thanh tra, kiểm tra | - Nâng cao ý thức trách nhiệm của giảng viên về chất lượng đào tạo trong các hoạt động đào tạo. - Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo và nội quy giảng đường. |
| 4 | Xây dựng kế hoạch đổi mới hoạt động của CVHT gắn với việc nâng cao chất lượng học tập, tự học, tự rèn luyện của HSSV | Phòng CTHSSV | Phòng đào tạo, Các khoa | Tháng 3/2016 | Tháng 8/2016 | Kế hoạch, tổ chức thực hiện các giải pháp | -Nghiên cứu các quy định hiện hành - Hội thảo, đề xuất các giải pháp; - Tổ chức thực hiện, đánh giá sự chuyển biến, điều chỉnh kịp thời. |

3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào các nội dung trên, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện như sau:

a) Trưởng, phụ trách các đơn vị được giao chủ trì lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới các thành viên của đơn vị mình coi trọng xây dựng công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng, để trở thành ý thức thường trực và hoạt động thường xuyên nhằm tạo dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong nhà trường;

b) Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng giúp Hiệu trưởng hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo hiệu trưởng các bất cập để điều chỉnh cho phù hợp; hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu, biên bản, phương thức thu thập và xử lý các tình huống, bảo đảm tính đồng bộ, khách quan và đạt được mục đích, yêu cầu đã định;

c) Các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tốt sự phối hợp giữa các bộ phận.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Đức Tính

# Text boxes

Nơi nhận:

- Bộ GD và ĐT (Cục KT-KĐCLGD) (b/c)

- Đảng ủy (b/c)

- Giám hiệu (3);

- Công đoàn (p/h)

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu VT, TTr-KĐCL